## Foglio1
	Descrizione dei lavori	Impegno di spesa	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq

1	Accordo quadro di durata annuale per interventi di riqualificazione ed incremento delle alberature e del verde cittadino	€ 615.630,00	21/06/2018	20/06/2019	2,5 €/mq	traversa
2	Lavori per l'installazione di nuovi infissi esterni e porte interne presso la Scuola Materna "S.MICHELE" in Via Colella N. 1	€ 29.398,26	27/12/2017	28/02/2018	182,52 €/mq	Cipriani
3	Lavori per l'installazione di nuovi infissi presso la Scuola Media "MICHELANGELO" in Via Straziota n. 1	€ 39.925,39	05/03/2018	28/06/2018	129,36 €/mq	Cipriani
4	accordo quadro triennale per la manutenzione degli estintori presso gli uffici comunali scuole di ogni ordine e grado	€ 234.200,00	23/10/2017	23/10/2020	213,9 €/gg	Ranaldo
5	accordo quadro annuale per lavori di manutenzione non programmata a chiamata e pronto intervento agli impianti tecnologici a servizio delle scuole presenti sul territorio comunale	€ 610.000,00	11/05/2017	07/07/2018	1671,24 €/gg	Ranaldo
6	accordo quadro per lavori di qualificazione energetica e di sicurezza degli impianti di condizionamento a split, termici e canne fumarie installate negli edifici di pertinenza comunale	€ 600.000,00	27/02/2017	26/02/2019	821,91 €/gg	Ranaldo
7	accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici del mercato generale MOI e dei mercati rionali comunali	€ 258.000,00	17/07/2017	18/07/2018	706,85 €/gg	Ranaldo
8	Lavori di conduzione, manutenzione ordinaria e non programmata, incarico di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento installati degli uffici di pertinenza comunale per la durata di anni 2 (due)	€ 1.156.805,07	08/01/2018	08/01/2020	1056,44 €/gg	Ranaldo
9	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA AGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E NIDO GESTITI DAL COMUNE DI BARI AI FINI DELL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 300.000,00	05/03/2018	05/03/2019	821,61 €/gg	Ranaldo
10	Lavori di riqualificazione dell'immobile sito in Piazza Chiurlia n. 27 sede della Ripartizione Sviluppo Economico - I° Lotto	€ 130.000,00	09/11/2017	23/03/2018	98,50 €/mq	Dachille
11	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPIO 1 PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 2 (DUE). Contratto attuativo n. 1	€ 72.188,25	15/01/2018	in corso	1,65 €/mq	Dachille
12	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPIO 2 PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 2 (DUE). Contratto attuativo n. 1	€ 72.188,25	19/01/2018	25/05/2018	8,23 €/mq	Dachille
13	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPIO 3 PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 2 (DUE). Contratto attuativo n. 1	€ 72.188,25	21/12/2017	19/06/2018	3,65 €/mq	Dachille
14	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPIO 4 PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 2 (DUE). Contratto attuativo n. 1	€ 72.188,25	21/12/2017	18/05/2018	17,40 €/mq	Dachille
15	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” ALLE COMPONENTI EDILI ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI ED ALTRI USI DIVERSI DA SCUOLA E RESIDENZA, UBICATI TERRITORIALMENTE NEL MUNICIPIO 5 PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 2 (DUE). Contratto attuativo n. 1	€ 72.188,25	21/12/2017	30/06/2018	64,20 €/mq	Dachille
16	Pista ciclabile sui tratti viale Giuseppe Di Vittorio, via Re David e via Guido De Ruggiero”	€ 284.557,15 (lavori € 165.412,60 – somme a disp. € 119.144,55)	19/05/2017	13/04/2018	_________ €/mq	Laricchia
17	Pista ciclabile corso della Carboneria, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone	€ 610.000,00 (lavori € 295.238,43 – somme a disp. € 314.761,57)	03/04/2013	28/12/2013 (sospensione lavori del 31/10/2013)	€/mq 123,28	Laricchia
18	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 1 – anno 2014	€ 256.812,00 (lavori € 193.918,32 – somme a disp. € 62.893,68)	22/07/2016	21/07/2017	50,00 €/mq	Laricchia
19	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 2 – anno 2014	€ 239.691,20 (lavori € 178.500,00 – somme a disp. € 61.191,20)	25/10/2016	11/04/2018	50,00 €/mq	Laricchia
20	Accordo Quadro lavori di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del territorio del Municipio 3 – anno 2014	€ 222.570,40 (lavori € 168.810,00 – somme a disp. € 53.760,40)	23/01/2017	15/01/2018	50,00 €/mq	Laricchia
21	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 1 – anno 2015	€ 135.000,00 (lavori € 100.155,84 – somme a disp. € 34.844,16)	19/07/2016	LAVORI IN CORSO DOPO SOSPENSIONE CAUSA DECESSO TITOLARE DITTA E CAMBIO SOCIETARIO	50,00 €/mq	Laricchia
22	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 2 – anno 2015	€ 126.000,00 (lavori € 90.270,00 – somme a disp. € 35.730,00)	20/12/2016	PROROGA TEMPORALE AL 20/06/2018	50,00 €/mq	Laricchia
23	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 1 – anno 2016	€ 135.000,00 (lavori € 96.900,00 – somme a disp. € 38.100,00)	05/07/2018	05/07/2019	50,00 €/mq	Laricchia
24	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 2 – anno 2016	€ 126.000,00 (lavori € 89.760,00 – somme a disp. € 36.240,00)	14/12/2017	14/12/2018	50,00 €/mq	Laricchia
25	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 3 – anno 2016	€ 117.000,00 (lavori € 82.620,00 – somme a disp. € 34.380,00)	18/05/2018	18/05/2019	50,00 €/mq	Laricchia
26	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 4 – anno 2016	€ 111.000,00 (lavori € 78.030,00 – somme a disp. € 32.970,00)	18/05/2018	18/05/2019	50,00 €/mq	Laricchia
27	Accordo Quadro per i lavori di nuova installazione e ampliamento per la messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 5 – anno 2016	€ 111.000,00 (lavori € 78.030,00 – somme a disp. € 32.970,00)	06/02/18	06/02/19	50,00 €/mq	Laricchia
28	Accordo Quadro dei lavori di realizzazione delle aree di sosta riservate	€ 300.000,00 (lavori € 229.500,00 – somme a disp. € 70.500,00)	11/07/2016	PROROGA TEMPORALE AL 23/11/2018	_________ €/mq	Laricchia
29	PNSS1 Lavori per la realizzazione di un sistema di controllo centralizzato del traffico e controllo movimento	€ 1.829.065,34 (lavori € 1.245.868,51 – progettazione € 25.822,37 – somme a disp. € 557.374,46)	09/01/2017	07/05/2017 ( proroga nuova data ultimazione lavori 28/05/2017) lavori sospesi per redazione perizia variante	_________ €/mq	Laricchia
30	Lavori di manutenzione ordinaria e correttiva impianti segnaletica luminosa	€ 1.184.260,93 (lavori € 994,250,00 – somme a disp. € 213.555,25)	16/11/2017	24/05/2018	_________ €/mq	Laricchia
31	Lavori di sistemazione a verde del parcheggio posto su viale G.Bartolo antistante istituto Santomauro	€ 37.668,78 (lavori € 22.219,63– somme a disp. € 15.449,15)	04/04/2017	15/05/2017	_________ €/mq	Laricchia